## Risks
PROYECTO SETFLIX
RISKS
Date | Risk Name | Description | Proximity | Probability | Impact | Owner | Actions | Due Date | Status | Occurred
| MALA ORGANIZACIÓN SOBRE COMO LLEVAR EL PROYECTO | MALA COMUNICACIÓN O POCA CLARIDAD | Mid | Mid | Mid |  |  |  | Open | SI
[9 empty] | Open | No
| BAJA DE UN INTEGRANTE DEL PROYECTO | UN INTEGRANTE DEL PROYECTO DECIDE NO CONTINUAR | Mid | Low | Mid |  |  |  | Closed | SI
[9 empty] | Closed | No
| LESIÓN DE INTEGRANTE | ALGUNOS INTEGRANTES TIENEN ACT DEPORTIVAS QUE PUEDEN LLEVARLOS A UNA LESIÓN | Low | Mid | High |  |  |  | Closed | No
[9 empty] | Closed | No
| PROBLEMAS CON EL EQUIPO FÍSICO | LOS EQUIPOS PERSONALES QUE SE UNAS PUEDEN DEJAR DE FUNCIONAR CORRECTAMENTE CON LAS TECNOLOGÍAS QUE SE USEN O POR YA SER VIEJOS | Mid | Low | Low |  |  |  | Closed | No
[9 empty] | Closed | No
| PROBLEMAS CON EL SERVIDOR DE VERSIONES | EL SERV. DONDE SE CREA EL REPO POR ALGÚN MOTIVO CAE. | Low | Low | High |  |  |  | Closed | No

## Actions
PROYECTO SETFLIX
ACTIONS
| Task | Priority | Owner | Due Date | Status | Comment
| REORGANIZAR LAS USTORYS PARA LLEGAR CON LOS PLAZOS PAUTADOS, PENSAR EN REPLANTEAR EL ALCANCE DEL PROYECTO CON UN INTEGRANTE MENOS. | High |  | High |  | High
| REORGNIACION DEL PROYECTO, REVICION DEL ALCANCE Y RECURSOS PARA PODER PLANEAR BIEN CADA ITERACION. | High |  | High |  | High
| EN CASO DE LESIÓN VER QUE TANTO AFECTA SU CAPACIDAD D E PROGRAMAR. DE AFECTAR POCO MANTENER SUS US DE NO PODER CONTINUAR POR UN TIEMPO REORGANIZAR EL PROYECTO | Mid |  | Mid |  | Mid
| CONTAR CON MAS DE UN DISPOSITIVO PARA PODER PROGRAMAR, DE NO PODER CONTAR CON UNO EXTRA ARMAR ENCUENTROS Y HACER PAIR PROGRAMING | Mid |  | Mid |  | Mid
| CADA INTEGRANTE TIENE COPIA DEL AVANCE DEL PROYECTO EN SUS DISPOSITIVOS, ESTO AYUDA A PODER MIGRAR A OTRO SERVIDOR | High |  | High |  | High

## Issues
PROYECTO SETFLIX
ISSUES
Date | Raised By | Issue Name | Description | Severity | Owner | Actions | Due Date | Status
|  | BAJA DE UN INTEGRANTE DEL PROYECTO | Durante la realizacion del proyecto dos integrantes abandonaron el grupo. | Mid |  | En ambas ocaciones se restructurar los sprint que se querian realizar. Ya que los integrantes tenian un mayor dominio de las tecnologias que se usan.

## Decisions
PROYECTO SETFLIX
DECISIONS
Date | Decision Description | Decision Maker